## 越野组
时间 | 胡荣 | 韩一铭 | 池盛昌 | 总
2024-04-13 | 负责硬件 主板、无刷驱动已绘制完成 | 负责软件 GPS模块调试中 预计下周完成GPS寻迹 | 负责软件 遥控模块已完成，声音寻迹模块正在调试中 预计下周完成声音寻迹
2024-05-01 | 主控板已打印 | 没进展 | 没进展
2024-05-12 | 硬件完成 | 没完成工作 | Lora 没有完成，声音循迹部分完成

## 摩托组
时间 | 张志硕 | 殷浩玮 | 李叶雨 | 总
2024-04-13 | 正在软件调试平衡 | 开始画主板了
2024-05-01 | 请假回家 | 没到 | 没到
2024-05-12 | x | 已打板，还没有焊 | 正在学51 | 立不起来
2024-05-12

## 气垫组
日期 | 张起川 | 张皓博 | 胥博晨 | 总
2024-04-13 | 安装气垫船底座—完成 | 安装主板，接线—有耍电机未到未接线 | 原理图绘制—一半
2024-05-01 | 镜头：05-06 看镜头效果 | 05-03: 看电机 | 原理图完成，5-3 PCB完成
2024-05-04 | x | 完成 | 完成
2024-05-12 | 摄像头大津法(完成了直行、弯道、十字；没完成环岛、避障） 下周完成环岛

## 镜头组
日期 | 张艺鹏 | 严超 | 陈楠锦 | 总
2024-04-13 | 硬件：打板 | 已完成电驱、负压；正在学习图像处理
2024-05-03 | x | 软件：循线初步完成 | x
2024-05-12 | 主没焊完，驱动完成 | 十字有问题，圆环出不来 |  | 十字有问题，圆环出不来
2024-05-19

## 独轮组
时间 | 蔡智灏 | 卢英豪 | 张祖铭
2024-04-13 | 车模已差不多成型，还差焊接 | 软件已经进步行到起步阶段，即将对车辆进行平衡调试 | 电源相关知识已学完，正在进行电源PCB的设计
2024-05-01 | x | 05-11：陀螺仪
2024-05-12 | 已请假，旧图101上课
2024-05-19

## 模型组
日期 | 赵科磊 | 叶世帅 | 钟俊杰 | 赵国印 | 余锦文 | 总
2024-04-13 | 下位机 | 上位机 | ai模型 | 电路板 | 上位机
2024-05-01 | 05-01：芯片选型 05-06：下位机学习板掌握 | 没开始工作 05-01：任务描述 05-06：？ | 模型:0.92 | 完成原理图 | 05-01： 上位机->下位机数据 05-06：循迹完成
2024-05-02 | 决定使用 264 芯片 | 方向：路径规划 6号之前：读懂代码，以及研究opencv，以便之后能提高效率和安全性 5月6日：看生成的路径 |  |  | 似乎还是不了解上位机的任务
2024-05-12 | 代码编译有问题 |  | 0.98 | 已打板，准备焊接 | 软件：循线、PD
2024-05-19 | 代码编译成功 要完成：电机、舵机 完成：电机 为完成舵机 下周完成舵机 | opencv 完成十字 还有桥、弯道、圆环、锥桶、入库 下周完成桥、弯道和圆环 | 还是0.98 | 没有进展，还没有开始焊板

## 视觉组
日期 | 魏郡辰 | 邓磊镗 | 王雨蒙 | 曾帅博
2024-05-12 |  |  |  | 主版完成，驱动版完成、继电器没
继电器重新画、主板和驱动板没测